## Gantt MultiPro
PLANIFICACIÓN END-TO-END Y ANÁLISIS DE COSTOS - PROYECTO MultiPro
Inicio: 16/03/2026 ¦ Fin: 01/12/2026 ¦ Tarifas: PM USD 20/h ¦ UX/UI USD 15/h ¦ Full-Stack USD 15/h ¦ Tester USD 5/h
| Se calcula un total de 3,5 hs por día hábil | [8 empty] | CRONOGRAMA TEMPORAL POR DÍAS Y SEMANAS (16/03/2026 - 01/12/2026)
ID | Fase / Tarea | Integrante | Rol Profesional | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días hábiles) | Predecesoras | Estado | Costo Estimado (USD) | S1 16/03 | S2 23/03 | S3 30/03 | S4 06/04 | S5 13/04 | S6 20/04 | S7 27/04 | S8 04/05 | S9 11/05 | S10 18/05 | S11 25/05 | S12 01/06 | S13 08/06 | S14 15/06 | S15 22/06 | S16 29/06 | S17 06/07 | S18 13/07 | S19 20/07 | S20 27/07 | S21 03/08 | S22 10/08 | S23 17/08 | S24 24/08 | S25 31/08 | S26 07/09 | S27 14/09 | S28 21/09 | S29 28/09 | S30 05/10 | S31 12/10 | S32 19/10 | S33 26/10 | S34 02/11 | S35 09/11 | S36 16/11 | S37 23/11 | S38 30/11
1.0 | FASE 1: INICIO, PLANIFICACIÓN, REQUISITOS Y DISEÑO | Florencia | Project Manager | 16/03/2026 | 17/07/2026 | 90 | - | Completado | USD 5,950.00
1.1 | Documentación Inicial (Alcance, Viabilidad, FODA, SCAMPER, Buyer Persona) | Florencia | Project Manager | 16/03/2026 | 17/04/2026 | 25 | - | Completado | USD 1,750.00
1.2 | Especificación de Requisitos Funcionales (RF01-RF37) y No Funcionales | Florencia | Project Manager | 20/04/2026 | 29/05/2026 | 30 | 1.1 | Completado | USD 2,100.00
1.3 | Diseño de Interfaz: UI/UX, Wireframes y Prototipado (Web & Mobile) | Florencia | Diseñador UX/UI | 01/06/2026 | 26/06/2026 | 20 | 1.2 | Completado | USD 1,050.00
1.4 | Diseño de Arquitectura, Componentes, Casos de Uso y DER en PostgreSQL | Florencia | Project Manager | 29/06/2026 | 17/07/2026 | 15 | 1.3 | Completado | USD 1,050.00
H1 | HITO 1: Fin de Etapa de Planificación, Diseño y Aprobación de Arquitectura | Florencia | Project Manager | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 0 | 1.4 | Completado | - | [17 empty] | ◆
2.0 | FASE 2: DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB, MOBILE Y APIS | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 20/07/2026 | 30/10/2026 | 75 | H1 | En Proceso | USD 5,530.00
2.1 | Backend PHP Core: Setup BD PostgreSQL, Tablas y Relaciones | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 10 | H1 | Completado | USD 525.00
2.2 | Backend PHP API REST: Autenticación, JWT y Roles (Alumno, Prof, Admin, Gestor) | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10 | 2.1 | Completado | USD 525.00
2.3 | Backend PHP Endpoints ABM: Entidades, Actividades, Espacios y Módulos | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 17/08/2026 | 28/08/2026 | 10 | 2.2 | Completado | USD 525.00
2.4 | Frontend Web: Layout Base Responsivo y Autenticación HTML/CSS/JS | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 03/08/2026 | 21/08/2026 | 15 | 2.1 | Completado | USD 787.50
2.5 | Frontend Web Admin: Vistas ABM Actividades, Espacios, Alumnos Mayores/Menores | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 24/08/2026 | 11/09/2026 | 15 | 2.3 | Completado | USD 787.50
2.6 | Frontend Web Profesor y Alumno: Asistencia, Inscripciones y Perfil | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 31/08/2026 | 18/09/2026 | 15 | 2.5 | Completado | USD 787.50
2.7 | INTEGRACIÓN DE APIS WEB: Mapas (Google Maps) y Mail (SMTP PHP) | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5 | 2.6 | En Proceso | USD 262.50
2.8 | ETAPA DE TESTEO WEB: Pruebas Funcionales y Validaciones en Sistema Web con APIs | Florencia | Tester | 28/09/2026 | 02/10/2026 | 5 | 2.7 | Pendiente | USD 87.50
2.9 | Mobile Java: Setup del Proyecto Android Nativo y Estructura de Navegación | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 5 | 2.8 | Pendiente | USD 262.50
2.10 | Mobile Java: Módulo Alumno (Login, Perfil de Usuario y Almacenamiento Local) | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 12/10/2026 | 16/10/2026 | 5 | 2.9 | Pendiente | USD 262.50
2.11 | Mobile Java: Módulo Reserva de Canchas por Día/Horario + Link de Invitación | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 12/10/2026 | 20/10/2026 | 7 | 2.10 | Pendiente | USD 367.50
2.12 | INTEGRACIÓN DE APIS MOBILE: Conexión Backend PHP en Android | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 19/10/2026 | 23/10/2026 | 5 | 2.11 | Pendiente | USD 262.50
2.13 | ETAPA DE TESTEO MOBILE: Pruebas y Validaciones en App Móvil Java con APIs | Florencia | Tester | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5 | 2.12 | Pendiente | USD 87.50
PC1 | PUNTO DE CONTROL: Sistema Web y App Mobile Java Integrados con APIs y Testeados | Florencia | Project Manager | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 0 | 2.13 | Pendiente | - | [32 empty] | ◆
3.0 | FASE 3: CONTROL DE CALIDAD (QA INTEGRAL), RENDIMIENTO Y SEGURIDAD | Florencia | Tester | 02/11/2026 | 20/11/2026 | 15 | PC1 | Pendiente | USD 525.00
3.1 | Pruebas Funcionales Integrales (RF01 a RF37) End-to-End en Web y Android Java | Florencia | Tester | 02/11/2026 | 11/11/2026 | 8 | PC1 | Pendiente | USD 140.00
3.2 | Pruebas de Rendimiento (RNF Concurrencia/Respuesta) y Seguridad (RBAC/Cifrado) | Florencia | Tester | 09/11/2026 | 17/11/2026 | 7 | 3.1 | Pendiente | USD 122.50
3.3 | Corrección de Bugs y Ajustes Finales de UX / Usabilidad Responsiva | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 5 | 3.2 | Pendiente | USD 262.50
H2 | HITO 2: Fin de Pruebas Integrales y Aprobación de Calidad | Florencia | Project Manager | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0 | 3.3 | Pendiente | - | [35 empty] | ◆
4.0 | FASE 4: CIERRE, DOCUMENTACIÓN DE TESIS, CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE | Florencia | Project Manager | 23/11/2026 | 01/12/2026 | 7 | H2 | Pendiente | USD 822.50
4.1 | Consolidación de la Memoria Técnica y Documentación Final de Tesis | Florencia | Project Manager | 23/11/2026 | 27/11/2026 | 5 | H2 | Pendiente | USD 350.00
4.2 | Despliegue en Servidor (PHP + PostgreSQL) y Empaquetado de APK Android | Florencia | Desarrollador Full-Stack | 23/11/2026 | 27/11/2026 | 5 | 3.3 | Pendiente | USD 262.50
4.3 | Elaboración de Manuales de Usuario / Administrador y Capacitación | Florencia | Project Manager | 26/11/2026 | 30/11/2026 | 3 | 4.1 | Pendiente | USD 210.00
HF | HITO FINAL: Lanzamiento de la Plataforma MultiPro y Defensa de Tesis | Florencia | Project Manager | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 0 | 5.2, 5.3 | Pendiente | - | [37 empty] | ◆

## Análisis de Costos
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIO FINAL DE VENTA - PROYECTO MultiPro
Estimación de costo directo acumulado más el cálculo del Precio de Venta al Cliente con un 10% de utilidad.
1. PRESUPUESTO POR ROL PROFESIONAL
Rol Profesional | Tarifa por Hora (USD) | Horas Totales | Costo Subtotal (USD) | % del Presupuesto
Project Manager | USD 20.00 | 273.0 hs | USD 5,460.00 | 42.6 %
Diseñador UX/UI | USD 15.00 | 70.0 hs | USD 1,050.00 | 8.2 %
Desarrollador Full-Stack | USD 15.00 | 392.0 hs | USD 5,880.00 | 45.8 %
Tester | USD 5.00 | 87.5 hs | USD 437.50 | 3.4 %
TOTAL POR ROLES | - | 822.5 hs | USD 12,827.50 | 100.0 %
2. PRESUPUESTO POR FASE DE DESARROLLO
Fase del Proyecto | Horas Totales | Costo Subtotal (USD) | % del Presupuesto
Fase 1: Inicio, Planificación, Requisitos y Diseño | 315.0 hs | USD 5,950.00 | 46.4 %
Fase 2: Desarrollo Integrado de Plataforma Web, Mobile y APIs | 392.0 hs | USD 5,530.00 | 43.1 %
Fase 3: Control de Calidad (QA Integral), Rendimiento y Seguridad | 70.0 hs | USD 525.00 | 4.1 %
Fase 4: Cierre, Documentación de Tesis, Capacitación y Despliegue | 45.5 hs | USD 822.50 | 6.4 %
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO | 822.5 hs | USD 12,827.50 | 100.0 %
3. CÁLCULO DEL PRECIO FINAL DE VENTA AL CLIENTE (+10% MARGEN)
Concepto Financiero | Monto en USD | Descripción
Costo Directo Total del Proyecto | USD 12,827.50 | Suma del esfuerzo acumulado de todos los roles profesionales (822.5 hs)
Margen de Ganancia / Utilidad (10%) | USD 1,282.75 | Margen comercial sugerido del 10% sobre el costo directo
PRECIO FINAL DE VENTA SUGERIDO | USD 14,110.25 | Precio total de venta al cliente por la plataforma integral MultiPro