## Gantt MultiPro
PLANIFICACIÓN END-TO-END Y ANÁLISIS DE COSTOS - PROYECTO MultiPro
Inicio: 06/04/2026 ¦ Fin: 15/02/2027 ¦ Tarifas: PM USD 20/h ¦ UX/UI USD 15/h ¦ Full-Stack USD 15/h ¦ Tester USD 5/h
| Se calcula un total de 3,5 hs por día hábil | [8 empty] | CRONOGRAMA TEMPORAL POR DÍAS Y SEMANAS (06/04/2026 - 15/02/2027)
ID | Fase / Tarea | Integrante | Rol Profesional | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días hábiles) | Predecesoras | Estado | Costo Estimado (USD) | S1 06/04 | S2 13/04 | S3 20/04 | S4 27/04 | S5 04/05 | S6 11/05 | S7 18/05 | S8 25/05 | S9 01/06 | S10 08/06 | S11 15/06 | S12 22/06 | S13 29/06 | S14 06/07 | S15 13/07 | S16 20/07 | S17 27/07 | S18 03/08 | S19 10/08 | S20 17/08 | S21 24/08 | S22 31/08 | S23 07/09 | S24 14/09 | S25 21/09 | S26 28/09 | S27 05/10 | S28 12/10 | S29 19/10 | S30 26/10 | S31 02/11 | S32 09/11 | S33 16/11 | S34 23/11 | S35 30/11 | S36 07/12 | S37 14/12 | S38 21/12 | S39 28/12 | S40 04/01 | S41 11/01 | S42 18/01 | S43 25/01 | S44 01/02 | S45 08/02 | S46 15/02
1.0 | FASE 1: INICIO, PLANIFICACIÓN, REQUISITOS Y DISEÑO | Florencia | Project Manager | 06/04/2026 | 30/10/2026 | 150 | - | En Proceso | USD 10,150.00
1.1 | Documentación Inicial (Alcance, Viabilidad, FODA, SCAMPER, Buyer Persona) | Florencia | Project Manager | 06/04/2026 | 17/07/2026 | 75 | - | Completado | USD 5,250.00
H1 | HITO 1: Fin de la Planificación y Documentación Inicial | Florencia | Project Manager | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 0 | 1.1 | Completado | - | [14 empty] | ◆
1.2 | Documentación Técnica: Requisitos (RF01-RF37 y RNF), Diseño UI/UX, Wireframes, Arquitectura, Casos de Uso y DER PostgreSQL | Florencia | Project Manager (55 d) / Diseñador UX/UI (20 d) | 20/07/2026 | 30/10/2026 | 75 | H1 | En Proceso | USD 4,900.00
2.0 | FASE 2: DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB, MOBILE Y APIS | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 20/07/2026 | 29/01/2027 | 140 | H1 | En Proceso | USD 8,487.50
2.1 | Backend PHP Core: Setup BD PostgreSQL, Tablas y Relaciones | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 20/07/2026 | 07/08/2026 | 15 | H1 | Completado | USD 787.50
2.2 | Backend PHP API REST: Autenticación, JWT y Roles (Alumno, Prof, Admin, Gestor) | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 10/08/2026 | 28/08/2026 | 15 | 2.1 | Completado | USD 787.50
2.3 | Backend PHP Endpoints ABM: Polideportivos, Deportes, Canchas y Clases | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 31/08/2026 | 18/09/2026 | 15 | 2.2 | Completado | USD 787.50
2.4 | Frontend Web: Layout Base Responsivo y Autenticación HTML/CSS/JS | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 10/08/2026 | 04/09/2026 | 20 | 2.1 | Completado | USD 1,050.00
2.5 | Frontend Web Admin: Vistas ABM Deportes, Canchas, Alumnos Mayores/Menores | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 07/09/2026 | 25/09/2026 | 15 | 2.3, 2.4 | Completado | USD 787.50
2.6 | Frontend Web Profesor y Alumno: Asistencia, Inscripciones y Perfil | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 10 | 2.5 | Completado | USD 525.00
2.7 | INTEGRACIÓN DE APIS WEB: Mapas (Google Maps) y Mail (SMTP PHP) | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 10 | 2.6 | En Proceso | USD 525.00
2.8 | VERIFICACIÓN WEB: Validación de Campos y Formularios, Pruebas Funcionales del Sistema Web con APIs | Gerónimo | Tester | 05/10/2026 | 13/11/2026 | 30 | 2.5 | En Proceso | USD 525.00
2.9 | Mobile Java: Setup del Proyecto Android Nativo y Estructura de Navegación | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 16/11/2026 | 27/11/2026 | 10 | 2.8 | Pendiente | USD 525.00
2.10 | Mobile Java: Módulo Alumno (Login, Perfil de Usuario y Almacenamiento Local) | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 30/11/2026 | 18/12/2026 | 15 | 2.9 | Pendiente | USD 787.50
2.11 | Mobile Java: Módulo Reserva de Canchas por Día/Horario + Link de Invitación | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 21/12/2026 | 08/01/2027 | 15 | 2.10 | Pendiente | USD 787.50
2.12 | INTEGRACIÓN DE APIS MOBILE: Conexión Backend PHP en Android | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 11/01/2027 | 22/01/2027 | 10 | 2.11 | Pendiente | USD 525.00
2.13 | ETAPA DE TESTEO MOBILE: Pruebas y Validaciones en App Móvil Java con APIs | Gerónimo | Tester | 25/01/2027 | 29/01/2027 | 5 | 2.12 | Pendiente | USD 87.50
PC1 | PUNTO DE CONTROL: Sistema Web y App Mobile Java Integrados con APIs y Testeados | Gerónimo | Project Manager | 29/01/2027 | 29/01/2027 | 0 | 2.13 | Pendiente | - | [42 empty] | ◆
3.0 | FASE 3: CONTROL DE CALIDAD (QA INTEGRAL), RENDIMIENTO Y SEGURIDAD | Ambos | Tester | 01/02/2027 | 10/02/2027 | 8 | PC1 | Pendiente | USD 210.00
3.1 | Pruebas Funcionales Integrales (RF01 a RF37) End-to-End en Web y Android Java | Gerónimo | Tester | 01/02/2027 | 04/02/2027 | 4 | PC1 | Pendiente | USD 70.00
3.2 | Pruebas de Rendimiento (RNF Concurrencia/Respuesta) y Seguridad (RBAC/Cifrado) | Florencia | Tester | 05/02/2027 | 08/02/2027 | 2 | 3.1 | Pendiente | USD 35.00
3.3 | Corrección de Bugs y Ajustes Finales de UX / Usabilidad Responsiva | Ambos | Desarrollador Full-Stack | 09/02/2027 | 10/02/2027 | 2 | 3.2 | Pendiente | USD 105.00
H2 | HITO 2: Fin de Pruebas Integrales y Aprobación de Calidad | Ambos | Project Manager | 10/02/2027 | 10/02/2027 | 0 | 3.3 | Pendiente | - | [44 empty] | ◆
4.0 | FASE 4: CIERRE, DOCUMENTACIÓN DE TESIS, CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE | Ambos | Project Manager | 08/02/2027 | 12/02/2027 | 5 | 3.1 | Pendiente | USD 665.00
4.1 | Consolidación de la Memoria Técnica y Documentación Final de Tesis | Florencia | Project Manager | 08/02/2027 | 12/02/2027 | 5 | 3.1 | Pendiente | USD 350.00
4.2 | Despliegue en Servidor (PHP + PostgreSQL) y Empaquetado de APK Android | Gerónimo | Desarrollador Full-Stack | 11/02/2027 | 12/02/2027 | 2 | 3.3 | Pendiente | USD 105.00
4.3 | Elaboración de Manuales de Usuario / Administrador y Capacitación | Florencia | Project Manager | 08/02/2027 | 10/02/2027 | 3 | 3.1 | Pendiente | USD 210.00
HF | HITO FINAL: Lanzamiento de la Plataforma MultiPro y Defensa de Tesis | Florencia | Project Manager | 15/02/2027 | 15/02/2027 | 0 | 4.1, 4.2, 4.3 | Pendiente | - | [45 empty] | ◆

## Análisis de Costos
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIO FINAL DE VENTA - PROYECTO MultiPro
Estimación de costo directo acumulado más el cálculo del Precio de Venta al Cliente con un 10% de utilidad.
1. PRESUPUESTO POR ROL PROFESIONAL
Rol Profesional | Tarifa por Hora (USD) | Horas Totales | Costo Subtotal (USD) | % del Presupuesto
Project Manager | USD 20.00 | 483.0 hs | USD 9,660.00 | 49.5 %
Diseñador UX/UI | USD 15.00 | 70.0 hs | USD 1,050.00 | 5.4 %
Desarrollador Full-Stack | USD 15.00 | 539.0 hs | USD 8,085.00 | 41.4 %
Tester | USD 5.00 | 143.5 hs | USD 717.50 | 3.7 %
TOTAL POR ROLES | - | 1235.5 hs | USD 19,512.50 | 100.0 %
2. PRESUPUESTO POR FASE DE DESARROLLO
Fase del Proyecto | Horas Totales | Costo Subtotal (USD) | % del Presupuesto
Fase 1: Inicio, Planificación, Requisitos y Diseño | 525.0 hs | USD 10,150.00 | 52.0 %
Fase 2: Desarrollo Integrado de Plataforma Web, Mobile y APIs | 647.5 hs | USD 8,487.50 | 43.5 %
Fase 3: Control de Calidad (QA Integral), Rendimiento y Seguridad | 28.0 hs | USD 210.00 | 1.1 %
Fase 4: Cierre, Documentación de Tesis, Capacitación y Despliegue | 35.0 hs | USD 665.00 | 3.4 %
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO | 1235.5 hs | USD 19,512.50 | 100.0 %
3. CÁLCULO DEL PRECIO FINAL DE VENTA AL CLIENTE (+10% MARGEN)
Concepto Financiero | Monto en USD | Descripción
Costo Directo Total del Proyecto | USD 19,512.50 | Suma del esfuerzo acumulado de todos los roles profesionales (1235.5 hs)
Margen de Ganancia / Utilidad (10%) | USD 1,951.25 | Margen comercial sugerido del 10% sobre el costo directo
PRECIO FINAL DE VENTA SUGERIDO | USD 21,463.75 | Precio total de venta al cliente por la plataforma integral MultiPro